## Header
Burndown Template
Project | Website Mua Vé Xem Phim
Project Manager | Trần Phan Minh Thuận (Scrum Master)
Reporting Period | Sprint 1 (15/07 – 29/07)

## Input
| Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
Remaining Effort | 180 | 180 | 170 | 155 | 130 | 100 | 75 | 50 | 30 | 10 | 0
Baseline Effort | 180 | 162 | 144 | 126 | 108 | 90 | 72 | 54 | 36 | 18 | 0
Tasks | Hours | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Total
TS1-BE-01 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
TS1-BE-02 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
TS1-FE-01 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
TS1-FE-02 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
TS1-BE-03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
TS1-BE-04 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
TS1-FE-03 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
TS1-FE-04 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
TS1-BE-05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
TS1-BE-06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16
TS1-FE-05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14
TS1-FE-06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
TS1-BE-07 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14
TS1-FE-07 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12
TS1-BE-08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8