## Header
Burndown Template
Project | Website Mua Vé Xem Phim
Project Manager | Trần Phan Minh Thuận (Scrum Master)
Reporting Period | Sprint 2 (15/07 – 29/07)

## Input
| Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
Remaining Effort | 156 | 141 | 126 | 111 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 0
Baseline Effort | 156 | 140.4 | 124.8 | 109.2 | 93.6 | 78 | 62.4 | 46.8 | 31.2 | 15.6 | 0
Tasks | Hours | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Total
TS2-BE-01 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
TS2-BE-02 | 16 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
TS2-FE-01 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
TS2-FE-02 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
TS2-BE-03 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
TS2-BE-04 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
TS2-FE-03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
TS2-FE-04 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
TS2-BE-05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12
TS2-FE-05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12
TS2-BE-06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10
TS2-FE-06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16